MEVCUT DURUM	:  2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun Olmaması

HEDEFLENEN DURUM	:  01 Nisan 2023 Tarihine Kadar Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanıp, YÖKAK Sistemine Girilmesi

| SIRA NO | STRATEJİ | FAALİYET | KAYNAK | PLANLANAN TERMİN | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 01 | Kalite Komisyon Üyelerinin Toplanması | Kalite Komisyonu Üyelerine EBYS’ den üst yazı ile toplantı yeri ve zamanın duyurulması. | Akademi ve İdari Personel | 02 Şubat 2023 |  | Kalite Komisyonu Üyeleri |
| 02 | Kalite Komisyon üyelerine Kurum İçi Değerlendirme Raporunun Sisteme Girilmesi Hakkında Eğitim Verilmesi | Komisyon Başkanı tarafından, Kalite Komisyonu Üyelerine Kurum İçi Değerlendirme Raporunun YÖKKAK sistemine girmesi için eğitim vermesi. | Akademi ve İdari Personel | 06 Şubat 2023 |  | Komisyon Başkanı |
| 03 | Kurum İçi Değerlendirme Raporunun Kalite Komisyonu Üyeleri Tarafından Sisteme Girilmesi | Kalite Komisyonu Başkanları tarafından toplanan verilerin YÖKAK sisteme girişlerinin yapılması. | Akademi ve İdari Personel | 07 Şubat – 25 Mart 2023 |  | Komisyon Başkanları |
| 04 | Kurum İçi Değerlendirme Raporunun Sisteme Girilmesinin Tamamlanması | Kalite Komisyonu Başkanları tarafından sisteme girişi yapılan verilerin TKY Koordinatörlüğü personelleri tarafından kontrol edilmesi. | Akademi ve İdari Personel | 25-30 Mart 2023 |  | Komisyon Başkanları + TKY Koordinatörlüğü Birimi |
| 05 | Kurum İçi Değerlendirme Raporunun Web Sayfasından Yayınlanması | TKY Koordinatörlüğü birimi web sayfasından 2019 yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporunun yayınlanması | Akademi ve İdari Personel | 01 Nisan 2023 |  | TKY Koordinatörlüğü |
| 06 | Kurum İçi Değerlendirme Raporunun Senatoya Sunulması | EBYS’ den 2021 yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporunun Senatoda görüşülmesi için Rektörlük Makamına üst yazı yazılması | Akademi ve İdari Personel | Mayıs 2023 |  | TKY Koordinatörlüğü + Genel Sekreterlik |